附件：

教育部科学技术研究项目管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强教育部科学技术研究项目（以下简称项目）

的规范化管理，保证项目的顺利实施和经费的有效使用，推动

高等学校科技创新与人才培养，根据国家财政制度的要求及高

等学校的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法涉及的项目经费，来源于由教育部负责分

配和管理的部分科学事业费。

第三条 本办法为项目管理的依据，项目申请学校及项目

负责人应严格执行。

第四条 项目资助的范围主要为高等学校开展的自然科学

研究。申报项目必须符合国家科技发展的总体部署和规划，并

结合高等学校高层次人才培养的特点、学科布局及发展的需要，

分为基础研究、应用研究及产业化前期关键技术研究三类，按

照资助额度的不同分为教育部科学技术研究重点项目（以下简

称重点项目）和教育部科学技术研究重大项目（以下简称重大

项目）。

第二章 立 项

第五条 项目采取分年度发布申报领域、限额申报、专家

评审、择优支持的原则；项目每年受理一次，申报时间截止到

每年的6月1日，逾期不再受理。

第六条 申报项目需具备以下基本条件：

1．选题符合经济、社会及科技发展的需求，鼓励学科交

叉。

2．研究思路明确，学术思想或技术路线具有创新性和可

行性；提交成果的方式具有可考核性。

3．研究队伍结构合理，项目负责人年龄一般不超过45周

岁，获得博士学位不超过5 年；学风端正，有较高的学术造诣

和较强的组织能力。

4．课题已具有较好的研究基础并基本具备主要研究条件

（实验室和基本设备等）。

5．非教育部属学校在申请项目时，依托学校及隶属省（直

辖市、自治区、兵团）教育厅（教委）应分别签署条件保障和

配套经费的实质性意见并加盖公章。

第七条 在条件相当时，依托于国家或教育部科研基地（重

点实验室、工程中心等）的申请予以优先支持。

第八条 项目立项程序：

1．教育部在每年4 月底前将申报项目通知下发直属学校

以及各省（直辖市、自治区、兵团）教育厅（教委），确定当

年申报领域和各单位申报的限额。

2．申请者须填报《教育部科学技术研究项目申请书》（格

式见附1）一式三份，经学校科研处审核并签署意见后，盖具

学校公章统一报出，不受理个人申报。

3．项目申请经形式审查合格后，分若干领域组织专家集

中评审。

4．根据专家评审结果及当年科研经费情况，择优确定支

持的项目。

5．教育部发文通知相关学校项目入选情况，研究经费与

当年的科学事业费一起拨到项目承担学校。《教育部科学技术

研究项目申请书》一式二份经科技司签署意见后返回给学校（一

份存学校科研处，另一份存课题组），作为项目立项、管理及

验收的依据。

6．教育部根据国家需求及科技发展趋势制定重大项目申

请指南，于每年8 月份对外发布， 9月20 日前受理重大项目

申请。重大项目优先支持已经结题验收并被评为优秀的项目。

重大项目立项，还需填写重大项目合同书（格式见附4）。

第九条 项目立项后，教育部将根据财政部对经费的拨付

要求，年底前将经费拨付到位。项目进行时间为1－3年。

第三章 管 理

第十条 项目立项后，由所在学校通知项目负责人按计划

实施，并为项目完成提供必要的条件，由学校科技主管部门负

责对项目进行日常管理，教育部对项目进行不定期检查。

第十一条 为保证项目的日常管理，对于研究期限为2年

以上（含2 年）的项目，每年年底应提交年度工作报告（格式

见附2），由学校科技主管部门于次年1月20日前统一报送教

育部科技司。逾期不报者，将视具体情况相应减少该校下一年

申报项目的限额。

第十二条 项目研究经费为国家拨款，要严格按照国家关

于科学事业费的使用和管理的有关规定列支，使用范围仅限于

与本项目有关的内容，不得超出项目申请书的开支范围，如：

罚款、捐款、赞助、投资等。不得列入国家规定禁止列入的其他支出。

第十三条 项目负责人一般不得代理或更换。遇有特殊情

况（如病休等）离开该项目研究一年以内的，项目负责人须安

排合适人选代理，并报教育部备案；离岗超过一年的，须更换

合适的项目负责人（组织、业务能力应与原负责人相当），并

由所在学校在三个月内报教育部审批(附更换者简历、学术水

平、研究能力及完成项目的计划等)。教育部可视情况同意或中

止项目，必要时可停止或追回拨款。因故需延期的项目，需报

教育部同意后方可继续执行。

第十四条 对研究计划执行不力或难以按原定计划完成的

项目，所在单位可建议予以终止、撤销，经教育部同意后办理

有关手续。

第十五条 教育部每年对资助的重大项目进行定期检查。

资助额度在80 万元以上的重大项目，第一年拨付40%资助经

费作为项目启动经费。项目开展一年后进行中期评估，剩余项

目经费将结合中期评估意见按年度分期拨付，资助额度可视项

目的进展情况做出必要的调整。

第四章 结题与验收

第十六条 项目结题或验收程序：

1．项目结题后，项目负责人应在3 个月内填写结题或验

收报告（格式见附3）。

2．资助额度在10 万元以下（含10 万元）并不参加评优

的项目，可直接填写结题报告报学校主管领导后代替验收。

3．资助额度在10 万元以下（含10 万元）拟参加评优以及资助额度在11 万元以上的项目必须验收。要求在项目验收

前，由学校科技主管部门以公函的形式向教育部科技司提交验

收申请（项目基本信息、单位意见、建议验收时间地点、提议

的验收专家名单等），经教育部同意后，由教育部或委托学校

主持验收。重大项目由教育部主持验收。

4．验收专家组要求至少由5 名专家组成，其中本校的专

家不得超过三分之一。

5．所有项目结题或验收以后，相关材料均需经学校报教

育部存档。

第十七条 根据结题情况，教育部组织专家对项目的验收

材料进行评审，评出优秀项目。优秀项目总数不超过当年结题

项目的10%。教育部将视评优项目的实际情况追加相应科研经

费，特别突出的优秀项目可参加下一年重大项目的申请。

第十八条 被验收项目存在下列情况之一者，不予通过验

收：

1．未完成合同规定任务；

2．预期成果未能实现，成果已无科学或实用价值；

3．提供的验收文件、资料、数据不真实、不完整；

4．擅自修改《申请书》或《合同书》规定的研究目标、

内容、技术路线。

第十九条 凡是项目完成后没有结题或验收的，或未经教

育部同意而没能按时完成研究计划的，项目负责人不能再申报

重点项目，并相应减少所在学校申请重点项目的名额。

第二十条 项目的研究成果，包括专著、论文、软件、数

据库、专利以及鉴定证书、成果报道等，应注明“教育部科学

技术研究重点（重大）项目资助”[Supported by the Key(Keygrant) Project of Chinese Ministry of Education.(NO……) ]和

项目批准号，未注明的不予列入验收材料。

第五章 附 则

第二十一条 本办法自2003 年5 月1 日起执行。教育部

1999 年9 月20 日发布的《教育部科学技术研究重点项目管理

办法》（试行）同时废止。

附：1.教育部科学技术研究项目申请书（格式）

2.教育部科学技术研究项目年度工作报告（格式）

3.教育部科学技术研究项目结题（验收）报告（格式）

4.教育部科学技术研究重大项目合同书（格式）