海南省重点学科建设项目专项管理办法

经校党委会讨论决定，省政府投入的720万元，用于资助如下6个重点学科建设项目。为了更好地落实省重点学科建设项目并合理、有效的使有其经费，使重点学科建设项目取得实效，特制定本办法。

第一条  按校２００７年１２月１４日党委会会议纪要，720万元中的640万元分配给6个重点学科建设项目，具体分配方案见附表。

第二条  项目应紧紧围绕国家及省部级重点学科开展，通过建设应能明显提高该学科的整体水平，扩大在国内同类学科中的影响力，并对我校的研究基地建设起到积极的促进作用。

第三条  由各项目校方召集人，组织有关专家讨论确定各子项目名称和子项目负责人，并将所负责的经费划块给各子项目负责人。

第四条  各子项目负责人完成子项目任务书或在此子项目下组织若干课题并组织完成课题任务书。任务书内容包括可行性分析、明确的验收指标和经费预算等（格式见附件）。子项目任务书和课题任务书由各项目校方召集人审定并签署意见。

第五条  本项目经费预算只能是当年度的，即经费应在2008年使用完，研究年限和考核全部统一于2008年内。

第六条  各子项目的负责人或课题负责人（对子项目有多个课题的）与校科研处签定任务书合同。

第七条  所有子项目和课题及其负责人在校园网上进行公布。

第八条  经费的使用由各子项目负责人审批，子项目本人的经费开支由子项目负责人所在单位负责人审批。子项目或课题单笔支出经费超过2万元的，需项目召集人审批。

第九条  年终或明年初科研处和重点项目办联合组织项目验收，具体验收办法另行规定。

第十条  经费的开支范围及开支程序，参照海南大学科研项目经费管理办法执行。

第十一条  本办法由科研处和重点项目办负责解释。

科研处  重点项目办

2008年3月30日

附表，６个项目及校方召集人

| 项目名称 | 经费 | 召集人 |
| --- | --- | --- |
| 热带农业资源研究与利用 | 150万元 | 刘康德 |
| 热带生物资源开发与利用 | 150万元 | 林强 |
| 新材料科学与化工制造技术 | 180万元 | 李建保 |
| 计算机技术与信息检索应用 | 60万元 | 康耀红 |
| 特区法制与公共管理 | 50万元（特区法制30万，公共管理20万） | 韦勇 |
| 海南文化与区域经济 | 50万元（海南文化30万，区域经济20万） | 严庆 |