海南大学科研处文件

海大科﹝2010﹞3号

海南大学科研处

关于印发《海南大学青年基金项目管理办法（修订）》的通知

各部门、各单位：

2010年学校安排50万元作为校内基金，设立海南大学青年基金项目，根据《海南大学科研启动基金项目管理办法（修订）》及学校关于青年基金项目的要求，制定了《海南大学青年基金项目管理办法（试行）》，现予印发执行。

二○一○年十月一十二日

海南大学青年基金项目管理办法（试行）

第一条 为增强学校科研储备和发展后劲，鼓励青年教师、科研人员积极开展科学研究，培养青年科技人才，努力提高学术水平、教学质量，并为申报省部级或国家级科学研究项目作好准备，特设立海南大学青年基金，并制定本管理办法。

第二条 青年基金面向全校有培养潜力的青年教师和科研人员，以项目形式资助基础研究、应用基础研究和应用研究，重点支持学术思想新颖、创新性强项目，以及进一步争取高层次科研基金的前期研究项目，教学改革研究项目不在此资助之列。

第三条 青年基金申报条件

1.申请人为我校在岗的教学科研人员，具有中级以上职称或具有博士学位、年龄在40周岁（含40周岁）以下。

2.申请者应崇尚科学，科研学术严谨，具有相对稳定的研究方向和团队精神，能作为项目实际主持人并担负实质性的研究工作，申报项目应紧密结合学科建设和专业建设方向，并向学校科学研究基地（各类重点实验室、工程中心、人文社科基地）倾斜。

3.作为项目负责人，青年基金只能获得一次资助。正在主持省部级以上项目（有经费项目）的负责人不能申报青年基金项目；已获得其他资助的项目或其子项目（有经费项目），不得重复申报。

4.所申请的项目能保证在2年内完成；愿意接受科研管理部门对立项项目的管理和检查。

第四条 申请、评审与立项

（一）资助额度：人文社会科学类1-2万元，自然科学类2-3万元。

（二）申请者填写《海南大学青年基金项目申请书》，由申请人所在学院或依托的科研基地签署具体意见后，交学校科研管理部门。

（三）学校科研管理部门进行资格审查，由学部学术委员会或组织专家评审组进行评审，评审结果报学校审批。如进行限额申报，则由所在学院或依托的科研基地组织学术委员会或专家评审，并将建议资助项目报学校科研管理部门审查，由学校审批。依托科研基地的项目，立项后纳入项目负责人所在学院管理。

（四）申请资助的基金项目批准立项后，由项目负责人、项目负责人所在单位或与学校签订项目任务（合同）书。

第五条 实施与管理

（一）获资助者所在单位或所依托的科研基地作为项目共管单位，应严格落实《项目申请书》中提到的支持条件，并督促获资助者认真完成科研任务。

（二）项目经费实行专款专用。经费开支范围应符合《海南大学科研经费管理办法》的规定，并接受所在单位及学校的监督、检查，项目负责人要严格按照项目经费预算开支，遵守财务管理规定，厉行节约。资助经费主要用于与科研项目直接有关的科研业务费、实验材料费等，学校和所在单位不提管理费。仪器设备费不得超过资助经费的15%，劳务费不得超过资助经费的10%。劳务费为参与项目研究的研究生及本科生劳务费，项目组成员不得支付劳务费。

（三）项目应严格执行研究计划，不得擅自删减研究内容、更改研究方向和目标。确因不可抗拒因素需要更改的，应通过所在单位提出书面申请报科研管理部门审批。

（四）项目负责人不得随意替代或更换，若因特殊原因（如出国、病休、调离等）离开研究岗位6个月以上而使项目无法继续执行，项目负责人及所在单位应及时报告科研管理部门，如果单位能推荐符合条件的人选继续执行该项目，科研管理部门审查同意后，方可更换；否则，终止项目和收回剩余经费。

（五）项目负责人应按时提交中期检查报告，中期检查不合格者，学校缓拨或停拨后续科研经费。获得资助后一年未开展工作的，视为自动放弃，学校将撤消该项目，并收回全部经费。

（六）确因客观原因不能在规定期限内完成研究计划的项目，一般允许延期一次。项目负责人应提前三个月提出延期申请，由所在单位审核并签署意见报科研管理部门审查同意后，方可延期结题，延期最多不超过一年。逾期不结题者，终止项目。

第六条 项目结题

（一）执行期限结束两个月内，获资助者应提交项目总结报告及成果附件，经所在单位审查后报送科研管理部门办理结题手续；项目中期和结题检查结果实行校园网公示。不合格者或项目未按时完成者，追回部分或全部经费，三年内不资助其校内各类科研基金项目。

（二）资助项目的研究成果均应标注“海南大学青年基金项目”及项目批准号，未标注者不予结题。依托科研基地的项目，其成果必须署名该科研基地为第一完成单位。

（三）项目结题标准

人文社会科学类项目结题标准：项目执行期内，实现下列目标之一视为项目完成。

１.项目负责人获得省级人才计划资助。

２.获得同方向（领域）省部级以上科研项目的资助。

３.依托该项目争取横向到校科研经费2万元以上。

４.以第一作者发表我校为第一署名单位的C类论文1篇，或D类论文3篇。

５.研究成果获省部级社科优秀成果奖1项，排名前三位。

６.参编与研究项目相关的学术著作1部，并独立完成9万字以上。

自然科学类项目结题标准：项目执行期内，实现下列目标之一视为项目完成。

１.项目负责人获得省级人才计划资助。

２.获得同方向（领域）省部级以上科研项目的资助。

３.依托该项目争取横向到校科研经费5万元以上。

４.以第一作者发表我校为第一署名单位的C类论文1篇，或D类论文3篇。

５.获得我校为第一完成单位的省部级科技奖励1项，排名前三位。

６.参编与研究项目相关的学术著作1部，并独立完成7万字以上。

７.申请并授权专利1项（不含外观设计专利）。

８.完成软件著作权登记或选育的新品种通过省市审（鉴）定1个。

９.制订行业、地方或企业标准1项。

注：C、D类论文以《海南大学科研奖励办法》的期刊分类为准。

第七条 凡在青年基金项目申报和执行过程中弄虚作假者，一经发现，取消申报资格；已经立项的，中止项目，收回所拨经费；情节严重者移交学校有关部门处理。

第八条 本办法自公布之日起执行，由学校科研管理部门负责解释。

主题词：学校 科研△ 制度 通知

抄报：校领导

海南大学科研处 2010年10月12日印发

(共印40份)