关于教育部人文社会科学研究项目2007年中期检查工作的通知

教社科司函 [2007]92号

各省（自治区、直辖市）教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局，有关部门（单位）教育司（局），部属各高等学校：
　　根据教育部人文社会科学研究项目管理办法（以下简称《项目管理办法》）的有关规定，现将教育部人文社会科学研究项目2007年中期检查工作的有关事项通知如下：
　　一、中期检查范围
　　1、一般项目类：2005年立项的年度一般项目，包括规划项目、青年项目、专项研究任务项目。
　　2、基地重大项目类：2004年、2005年立项的重点研究基地项目。
　　上述两类项目的立项情况，可登陆“中国高校人文社科信息网”（www.sinoss.net，以下简称社科网）查阅。
　　3、2004年之前立项的一般项目和基地重大项目，因为特殊原因没有参加过中检或上次中检未通过、近期不能结项者，可以参加本次中检。
　　二、中期检查内容及审核要点
　　1、检查的主要内容
　　按照《项目管理办法》的有关规定，中期检查主要内容为：项目负责人及课题组成员是否按计划开展研究，研究进度是否符合项目研究计划的要求；是否有阶段性研究成果；项目经费是否真正用于科研工作，开支是否合理等。
　　2、审核要点
　　（1）上述各类项目至少须有1篇项目责任人作为第一署名人正式发表的论文（或一部学术专著），并标明“教育部社科研究基金××项目”字样（如论文已交杂志社待发，需提供杂志社的用稿证明；如中期成果为研究咨询报告，需附应用单位采纳证明）。未提交中期成果者，中检不予通过。
　　（2）无故未按期参加中检、中检审核未通过及未经中检而提前结项者，不再拨付二期研究经费，申请结项并通过后只拨付三期经费。
　　3、一般项目应按照《项目申请书》批准的项目负责人、项目研究内容、研究计划与周期开展研究工作，如无充分理由不得更改；如确需更改，除填报《教育部人文社会科学研究项目中期检查报告书》（以下简称《中检报告书》）外，还需填写《教育部社科研究项目重要事项变更申请表》，经学校审核同意并签署意见后报教育部审定。
　　4、项目批准后未开展任何研究工作的项目，按撤项处理。
　　三、中期检查材料填报办法
　　1．本次中检工作教育部直属高校及其他部委所属高校以学校为单位，由学校社科（科研）处负责组织实施；地方高校以各省（自治区、直辖市）教育厅（教委）为单位，由各省（自治区、直辖市）教育厅（教委）负责组织实施（以下简称中检单位）。
　　2、各中检单位要协助项目负责人登录社科网，下载《中检报告书》、《教育部人文社会科学研究项目中期检查情况汇总表》（以下简称中检汇总表）；组织项目负责人填报《中检报告书》，并按要求对申报材料进行认真审核汇总（含电子版），签字盖章后上报教育部。
　　3、报送材料应包括：
　　（1）《中检报告书》原件1份（A4纸打印，左侧装订）及电子版、中期成果原件1份；
　　（2）《中检汇总表》及电子版。
　　4、2007年6月30日为受理中检材料截止日期。各中检单位请在此之前（以邮戳为准）将中检材料挂号邮寄至：北京师范大学社科管理咨询服务中心 刘杰 同志收，邮编100875。如派专人报送，请在6月30日前送至：北京新街口外大街19号，北京师范大学新主楼A区205室。联系电话：010－58802730，58809876，58803011（传真）。《中检报告书》、《中检汇总表》和《变更申请表》的电子版请发至moesk@bnu.edu.cn，并电话确认是否收到。
　　四、有关要求及注意事项
　　1、各中检单位要有专人负责，按项目管理办法和本通知要求进行严格初审。
　　2、中检结果将在社科网公布。通过中检的项目，二期研究经费将于今年年底前下拨。
　　3、本通知所附附件请在社科网上下载。

附件：
　　1、教育部人文社会科学研究项目中期检查报告书
　　2、教育部人文社会科学研究项目中期检查情况汇总表
　　3、教育部人文社会科学研究项目重要事项变更申请表

教育部社会科学司
              二○○七年五月二十一日